รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

โทร.0 ๔๔๑๐ ๙๗๖๒

คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้  เป็นรายงานที่จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  พิจารณาและทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ซึ่งในการดำเนินการฯ ดังกล่าว  ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบ่งชี้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไหร่ก็ตาม แต่ถ้าหากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณจึงจำเป็นจะต้องทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและรายงานเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เมษายน  2561

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1	บทนำ											ความหมายของการติดตามและประเมินผล						๒

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล						๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา					๓

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ			๔

ส่วนที่  2	การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	7

วิธีการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่  3	ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ				9		ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

ส่วนที่  4	บทสรุป ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา					๒๓

ภาคผนวก

–1–

ส่วนที่  1

บทนำ

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  ได้มีความตระหนักถึงบทบาทภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตอบสนองต่อความต้องการและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณจะต้องปฏิบัติ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่ง  “ระบบติดตาม”  และ  “ระบบประเมินผล”  จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานนั้น ๆ โดยตามระเบียบฯ ข้อ 28  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณแล้ว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ที่ 567/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕61 และข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

1.	กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

–๒ –

ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม(Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมาย ซึ่งกำหนดไว้ในแผนงานการติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้าซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล  (Evaluation)  หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งมาจากผลการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทาง/ข้อมูลสนับสนุนผู้บริหารสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมากถือเป็นหัวใจของการใช้เป็นแนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ  ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้

1) 	สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน

2)	สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

3) 	สามารถจัดระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

4) 	มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่

สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน ส่วนการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

- การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมหรือไม่

- วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่

- สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย

- ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงใด

- มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง

- ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

- ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

–๓–

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นการติดตามและประเมินผลในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (3) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564)  ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนในตำบลโนนคูณ ทราบโดยทั่วกันต่อไป

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)  และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

“การคมนาคมดี มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนด้านเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตก้าวหน้า

นำพาสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอารยธรรมการท่องเที่ยว”

-๔–

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ ๑	จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

พันธกิจที่  ๒	ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน

พันธกิจที่ 3	ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

พันธกิจที่  ๔	พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่  ๕	จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

พันธกิจที่  ๖	อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

พันธกิจที่  ๗	มีมาตรฐานการบริหารและบริการประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.	การคมนาคมความสะดวกรวดเร็ว

2.	ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่เพียงพอ

3.	ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา

4.	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

5. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

๖.	ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๗.	องค์กรท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประกอบด้วย  ๘ ยุทธศาสตร์ ๓๙ แนวทางการพัฒนา ดังนี้

–๕–

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- | --- |
|  | ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง หรือปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการต่าง ๆ แนวทางที่ 2 จัดทำผังรวมเมืองของตำบล เพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินให้ถูกต้อง |
| 2 | ๒) การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค แนวทางที่ 2 ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จัดระบบระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำให้เป็นระบบ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร แนวทางที่ 3 ขยายคลองส่งน้ำ คสล. จากสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า |
| 3 | ๓) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดชุมชน สินค้าพื้นเมือง แนวทางที่ 3 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มอาชีพ แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงการเกษตรในพื้นที่ แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมการใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีคุณภาพให้ผลตอบแทนสูง แนวทางที่ ๖ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร แนวทางที่ ๗ สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ |
| 3 | ๔) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา แนวทางที่ 2 พัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |
| 3 | ๕) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | แนวทางที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกป่า รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 จัดมาตรการจัดเก็บ และแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ ในบริเวณที่ทิ้งขยะ แนวทางที่ 3 จัดอบรม สัมมนาการสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึง ประโยชน์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ ๔ จัดมาตรฐานการควบคุมการใช้ที่ดินในเขตควบคุมในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 1 | ๖) การพัฒนาด้านสาธารณสุข | แนวทางที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน แนวทางที่ 2 ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค แนวทางที่ ๓ สนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น การออกกำลังกาย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก และงานโภชนาการ แนวทางที่ ๔ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา สาธารณสุข แนวทางที่ ๕ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อบต. อสม. และประชาชน แนวทางที่ ๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข |

–๖–

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- | --- |
| 2 | ๗) การพัฒนาด้านการเมือง และ การบริหารจัดการ | แนวทางที่ 1 จัดฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย และรณรงค์เลือกตั้งให้ขาวสะอาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทั่วไป แนวทางที่ 3 จัดหาหรือปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสำนักงานให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แนวทางที่ ๔ พัฒนาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ |
| 3 | ๘) การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้บรรลุตามเกณฑ์ จปฐ. แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 3 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลเพื่อแก้ปัญหาชุมชน แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมการนันทนาการและกิจกรรมการกีฬา ทั้งกีฬาท้องถิ่นและกีฬาสากล แนวทางที่ ๕ สร้างสนามกีฬาในชุมชน สวนสาธารณะ สถานที่พักในพื้นที่ อบต. แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ฝึกอบรมทบทวน อปพร. สส.ชย. แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางที่ ๘ส่งเสริมงานสงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เด็กและผู้สูงอายุ แนวทางที่ ๙ส่งเสริมศูนย์ประสานสนับสนุนการดำเนินการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านให้เข้มแข็ง แนวทางที่ ๑๐ส่งเสริมศูนย์ประสานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) แนวทางที่ ๑๑เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารกลุ่มและองค์กรในหมู่บ้าน/ชุมชน |

–7–

ส่วนที่  2

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลโนนคูณ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ โดยให้ทุกภาคส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลรอบเดือนเมษายนและตุลาคมของปี โดยมีงานนโยบายและแผน สำนักปลัด ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้มีคำสั่งที่ 567/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  ประกอบด้วย

1. นางภาวิณี  พุทธศรี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ

2.	นายบุญธรรม  เจริญใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4		กรรมการ

3.	นายหนูไล่  จำรัสแนว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗		กรรมการ

4. นายสุพรรณ  จวบชัย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10		กรรมการ

5.	นายลำปาง  จองบุญ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		กรรมการ

6. นายศักดิ์ดา  นาคนชม	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		กรรมการ

7.	ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ	ผู้แทนภาคราชการ		กรรมการ

8.	ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอำเภอ	ผู้แทนภาคราชการ		กรรมการ

9.	นายธรรมนูญ  เจริญแนว		ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

10.นายอมร  ธาตุบุรมย์		ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

11.จ่าเอกณัฐพล  ชาติชัย		หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ

12.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ		นักวิเคราะห์นโยบายฯ 	กรรมการ/เลขานุการ

13.นางสาวพรทิพย์  อุปสิทธิ์		ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 	ผู้ช่วยเลขานุการ

– ๘ –

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1)	กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2)	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3)	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4)	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล

- การติดตาม  (Monitoring)  เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานจะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเป็นผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม  แจ้งผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริงให้กับงานนโยบายและแผน  เพื่อรวบรวมและสรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และสรุปเป็นผลการดำเนินงานในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ แบบ 3/3  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณจะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้งเพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

–9–

ส่วนที่  3

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและเครื่องมือในการประเมิน  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว และดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆของทุกส่วนงานทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นและนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ดังนี้

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 |
| 3. ยุทธศาสตร์ 60 ประกอบด้วย |  |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) |
| 3.8 แผนงาน | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| รวม | 100 |

–๑๐–

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | (20) (3) |  |
|  | 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) |  |
|  | 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (2) |  |
|  | 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) |  |
|  | 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | (2) |  |
|  | 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | (2) |  |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) |  |
|  | 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) |  |
|  | 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) |  |

–๑๑–

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | (20) (5) |  |
|  | 2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) |  |
|  | 3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) |  |
|  | 4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (3) |  |
|  | 5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) |  |
|  | 6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | (3) |  |
| 3.ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | (๖0) (10) |  |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | (10) |  |

–๑๒–

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | (10) |  |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) |  |
| 3.5 กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) |  |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (5) |  |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) |  |
| 3.8 แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) |  |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ | (5) |  |

–๑๓–

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) |
| 5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) |
| 5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) |
| รวมคะแนน | 100 |

–๑๔–

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 |  |
| 2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | 10 |  |
| 3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | 10 |  |
| 4. แ ผ น ง า น แ ล ะ ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | 10 |  |

–๑๕–

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 60 (5) |  |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) |  |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัด เ จ น นำ ไ ป สู่ ก า ร ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) |  |
| 5.4 โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ 20 ปี | โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) |  |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) |  |

–๑๖–

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) |  |
| 5.7 โครงการสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (5) |  |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | (5) |  |
| 5.9 งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) |  |

–๑๗–

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ | (5) |  |
| 5.11 มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) |  |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) |  |
| รวมคะแนน |  | 100 |  |

–๑๘–

ส่วนที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒.๑ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน) |  |  |
| ๒.๒ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล/เมือง) |  |  |
| 2.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๒.๔ มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ |  |  |
| 2.๕ มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ ๒.๔ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2.๖ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2.๘ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ |  |  |
| ๒.๙ มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต |  |  |

–๑๙–

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปีที่ 1 พ.ศ.2561 |  | ปีที่ 2 พ.ศ.2562 |  | ปีที่ 3 พ.ศ.2563 |  | ปีที่ 4 พ.ศ.2564 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครง การ | งบประมาณ | จำนวน โครง การ | งบประมาณ | จำนวน โครง การ | งบประมาณ | จำนวน โครง การ | งบประมาณ | จำนวน โครง การ | งบประมาณ |
| 1.โครงสร้างพื้นฐาน | ๓05 | ๒๕2,199,๔๓๐ | 309 | 254,002,430 | 308 | 253,612,430 | 305 | 252,159,430 | 922 | 759,774,290 |
| 2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | ๒๘ | ๒๗,๓๐๒,๕๐๐ | 27 | 27,282,500 | 27 | 27,282,500 | 27 | 27,282,500 | 81 | 81,847,500 |
| 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๖๖ | ๓๗,๘๘๙,๖๐๐ | 68 | 38,239,600 | 68 | 38,239,600 | 68 | 38,239,600 | 204 | 114,718,800 |
| 4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๗๘ | ๑๗,๕๘๗,๔๐๐ | 84 | 17,827,400 | 82 | 20,727,400 | 82 | 17,757,400 | 248 | 56,312,200 |
| 5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ๑๗ | ๒,๕๑๐,๐๐๐ | 24 | 2,795,000 | 24 | 2,795,000 | 24 | 2,795,000 | 72 | 8,385,000 |
| 6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๕๙ | ๒,๕๓๙,๔๐๐ | 60 | 2,759,400 | 27 | 2,539,400 | 27 | 2,539,400 | 114 | 7,838,200 |
| ๗.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ๗๕ | ๒๔,๓๒๙,๐๐๐ | 99 | 26,833,000 | 100 | 26,853,000 | 100 | 26,853,000 | 299 | 80,539,000 |
| ๘.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๓๒ | ๑๕,๗๖๐,๗๐๐ | 33 | 15,810,700 | 33 | 15,810,700 | 33 | 15,810,700 | 99 | 47,432,100 |
| รวม | ๖60 | ๓80,11๘,๐๓๐ | 704 | 385,550,030 | 669 | 387,860,030 | 666 | 383,437,030 | 2039 | 1,156,847,090 |

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ,๒ , 3 , 4 , 5 และ 6

โครงการที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

(ตุลาคม 2561–กันยายน 256๒) มีรายละเอียดดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1.โครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 2,324,000 |
| 2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 0 | 0 |
| 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 800,000 |
| 4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 28 | 5,754,653 |
| 5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 585,000 |
| 6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 7 | 465,000 |
| ๗.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 35 | 2,226,300 |
| ๘.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 8 | 17,717,200 |
| รวม | 107 | 29,872,153 |

–๒๐–

2.ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ตุลาคม 2561 – กันยายน 256๒)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.โครงสร้างพื้นฐาน | 40 | 45.98 | - | - | 2 | 6.90 | 42 | 36.21 |
| 2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 1.15 | - | - | 3 | 10.34 | 4 | 3.45 |
| 4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 17 | 19.54 | - | - | 12 | 41.38 | 29 | 25.00 |
| 5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 5 | 5.75 | - | - | 4 | 13.79 | 9 | 7.76 |
| 6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 5 | 5.75 | - | - | 2 | 6.90 | 7 | 6.03 |
| ๗.การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการ | 13 | 14.94 | - | - | 4 | 13.79 | 17 | 14.65 |
| ๘.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 6 | 6.89 | - | - | 2 | 6.90 | 8 | 6.90 |
| รวม | 87 | 100.00 | - | - | 29 | 100.00 | 116 | 100.00 |

3.การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(ตุลาคม 2561–กันยายน 256๒)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบประมาณ |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.โครงสร้างพื้นฐาน | 9,361,300 | 25.05 | 7,679,800 | 25.65 |
| 2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | - |
| 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 800,000 | 2.14 | 163,994.62 | 0.55 |
| 4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 6,025,652.80 | 16.12 | 5,311,670.60 | 17.74 |
| 5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 635,000 | 1.70 | 233,251 | 0.78 |
| 6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 465,000 | 1.24 | 348,000 | 1.16 |
| ๗.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 2,368,665 | 6.34 | 1,787,083.53 | 5.98 |
| ๘.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 17,717,200 | 47.41 | 14,412,750 | 48.14 |
| รวม | 37,372,817.80 | 100.00 | 29,936,549.75 | 100.00 |

–๒๑–

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ

–๒๒–

แบบที่  ๓  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :	แบบที่ ๓ แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่	๑	ข้อมูลทั่วไป

๑.	ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

๒.	วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

ส่วนที่	๒	ข้อมูลทั่วไป

๑.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 309 | 16 | 5.18 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 27 | - | 0.00 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 68 | 4 | 5.88 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 84 | 28 | 33.33 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 24 | 9 | 37.50 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข | 60 | 7 | 11.67 |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 99 | 35 | 35.35 |
| ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 33 | 8 | 24.24 |
| รวม | 704 | 107 | 15.20 |

–๒๓–

ส่วนที่  4

บทสรุป ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณฉบับนี้  สรุปข้อมูลที่สำคัญได้ดังนี้

- มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้ทำการประเมินผลและรายงานผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (หน่วยประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด) ทราบหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ฯดังกล่าวแล้ว

- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม 256๑ – กันยายน 256๒)  มีดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | รายละเอียดโครงการ |  |  | รายละเอียดงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี | จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ประจำปี2561) | งบประมาณตามข้อบัญญัติ (2561) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 309 | 16 | 40 | 254,002,430 | 2,324,000 | 7,679,800 |
| ๒.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 27 | 0 | 0 | 27,282,500 | 0 | 0 |
| ๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 68 | 4 | 1 | 38,239,600 | 800,000 | 163,994.62 |
| ๔.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม | 84 | 28 | 17 | 17,827,400 | 5,754,653 | 5,311,670.60 |
| ๕.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 24 | 9 | 5 | 2,795,000 | 585,000 | 233,251 |
| ๖.การพัฒนาการสาธารณสุข | 60 | 7 | 5 | 2,759,400 | 465,000 | 348,000 |
| ๗.การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการ | 99 | 35 | 13 | 26,833,000 | 2,226,300 | 1,787,083.53 |
| ๘.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 33 | 8 | 6 | 15,810,700 | 17,717,200 | 14,412,750 |
| รวม | 704 | 107 | 87 | 385,550,030 | 29,872,153 | 29,936,549.75 |

–๒๔–

2.1  	ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 จำนวน 107 โครงการ  จำแนกตามการดำเนินการ  ดังนี้

-	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	87 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 81.31

-	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน   0  โครงการ 	คิดเป็นร้อยละ   0.00

-	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน  29 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 27.10

2.๒	ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

-	จำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  ได้เสนอแนะข้อคิดเห็น ดังนี้

- เห็นควรให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดการจัดทำโครงการ ให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน

- โครงการ/กิจกรรมและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ

ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อๆ ไป  โดยสามารถนำมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

***************************

ภาคผนวก

บัญชีรายชื่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑–กันยายน ๒๕๖๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑. | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักปลัด อบต.โนนคูณ | เงินรายได้ | กองช่าง | 5๐๐,๐๐๐ | 0.00 |  |  |  |
| ๒. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายชิงชัย ปะณะฐี-บ้านนายกองเหรียญ หมู่ที่ 8 | เงินรายได้ | กองช่าง | 200,๐๐๐ | 200,000 |  |  |  |
| ๓. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายสมเดช – บ้านนางมณี หมู่ที่ 1 | เงินรายได้ | กองช่าง | ๒๐๐,๐๐๐ | 198,000 |  |  |  |
| ๔. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านกุดมะนาว หมู่ที่ 6 | เงินรายได้ | กองช่าง | 53,๐๐๐ | 51,000 |  |  |  |
| ๕. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7 | เงินรายได้ | กองช่าง | ๕๓,๐๐๐ | ๕1,๐๐๐ |  |  |  |
| ๖. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 | เงินรายได้ | กองช่าง | 53,๐๐๐ | 51,0๐๐ |  |  |  |
| ๗. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 | เงินรายได้ | กองช่าง | ๕๓,๐๐๐ | ๕1,๐๐๐ |  |  |  |
| ๘. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโนนโจด หมู่ที่ 2 | เงินรายได้ | กองช่าง | 53,๐๐๐ | 51,0๐๐ |  |  |  |

– ๓๗–

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 | เงินรายได้ | กองช่าง | ๕๓,๐๐๐ | ๕1,๐๐๐ |  |  |  |
| ๑๐. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโสกมะตูม หมู่ที่ 3 | เงินรายได้ | กองช่าง | 53,๐๐๐ | 51,0๐๐ |  |  |  |
| ๑๑. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านห้วยเจริญสุขหมู่ที่ 11 | เงินรายได้ | กองช่าง | 53,๐๐๐ | 51,0๐๐ |  |  |  |
| ๑๒. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพ่อหนู ทาแจ้ง สระหนองดู่ หมู่ที่ 2 (เปลี่ยนแปลงเป็นสายบ้านนางวันเทียน แจภูเขียว – บ้านพ่อครึ้ม ชาลีสูงเนิน) | เงินรายได้ | กองช่าง | ๒00,๐๐๐ | 200,๐๐๐ |  |  |  |
| ๑๓. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก อบจ.ชย. – บ้านนางพัด หมู่ที่ 4 | เงินรายได้ | กองช่าง | ๒00,๐๐๐ | 1๙๙,๐๐๐ |  |  |  |
| ๑๔. | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายพลั่ว – บ้านนางตุ้มทอง หมู่ที่ 3 | เงินรายได้ | กองช่าง | ๒00,๐๐๐ | 199,๐๐๐ |  |  |  |
| ๑๕. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.สายบ้านนางบรรทม ถึง บ้านสมศักดิ์ นะจะคุณ หมูที่ 11 | เงินรายได้ | กองช่าง | 200,๐๐๐ | 200,000 |  |  |  |
| ๑๖. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (จำนวน 4 สาย) | เงินรายได้ | กองช่าง | ๒๐0,๐๐๐ | 0.00 |  |  |  |
|  | รวม |  |  | 2,324,000 | 1,604,000 |  |  |  |

–๓๘–

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑. | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | กองช่าง | ๒9,3๐๐ | 29,300 |  |  |  |
| ๒. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-005 สายบ้านโนนคูณ – บ้านโนนโจด หมู่ที่ 2 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | กองช่าง | 1,405,000 | 899,000 |  |  |  |
| 3. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-011 สายทางกลางบ้าน หมู่ที่ 5 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | กองช่าง | 1,413,๐๐๐ | 989,000 |  |  |  |
|  | รวม |  |  | 2,847,300 | 1,917,300 |  |  |  |

– ๓๙ –

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑. | โครงการงานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียน –ทางเข้าวัดพระธาตุแก้งกอย หมู่ที่ 1 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | 284,5๐๐ | 284,000 |  |  |  |
| ๒. | โครงการงานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกบ้านนายดำเนิน เจนดง–สี่แยกบ้านนางบุญมา หาญรักษ์ หมู่ที่ 2 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | 145,๐๐๐ | 144,500 |  |  |  |
| ๓. | โครงการงานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกวัดป่า–บ้านนายประวิทย์ หมู่ที่ 3 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | 194,0๐๐ | 193,000 |  |  |  |
| ๔. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 3 บ่อ) หมู่ที่ 3 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | 155,0๐๐ | 153,000 |  |  |  |
| ๕. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 3 บ่อ) หมู่ที่ 4 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | 155,0๐๐ | 153,000 |  |  |  |
| ๖. | โครงการงานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางบัวพิศ–บ้านนางสุภาพร ทองเจือ หมู่ที่ 6 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | 248,0๐๐ | 247,000 |  |  |  |
| ๗. | โครงการงานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางแซ่ม แก้วบุโฮม –สามแยกโรงเรียนบ้านโสกมะตูม หมู่ที่ 7 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | 146,0๐๐ | 145,000 |  |  |  |
| ๘. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 3 บ่อ) หมู่ที่ 7 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | ๑55,0๐๐ | 153,000 |  |  |  |
| ๙. | โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายปู่ตา–แยกอนามัย หมู่ที่ 8 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | 284,5๐๐ | 283,000 |  |  |  |

– ๔๐ –

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑0. | โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนโนนโจด – บ้านนายสงกรานต์ หมู่ที่ 9 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | 284,5๐๐ | 283,000 |  |  |  |
| ๑1. | โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านโจดกลาง – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | 284,5๐๐ | 283,000 |  |  |  |
| 12. | โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านนางบรรทม –บ้านนางตุ้มทอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | กองช่าง | 254,000 | 253,000 |  |  |  |
| ๑๓. | โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 3 บ่อ) หมู่ที 1 | เงินสะสม | กองช่าง | ๑๕0,๐๐๐ | 148,500 |  |  |  |
| ๑๔. | โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 2 บ่อ) หมู่ที 2 | เงินสะสม | กองช่าง | ๑00,๐๐๐ | 99,000 |  |  |  |
| ๑๕. | โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 3 บ่อ) หมู่ที 3 | เงินสะสม | กองช่าง | ๑5๐,๐๐๐ | 148,500 |  |  |  |
| ๑๖. | โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 3 บ่อ) หมู่ที 4 | เงินสะสม | กองช่าง | ๑5๐,๐๐๐ | 148,500 |  |  |  |
| ๑๗. | โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 6 บ่อ) หมู่ที 5 | เงินสะสม | กองช่าง | 300,๐๐๐ | 297,000 |  |  |  |

– ๔๑ –

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑8. | โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 2 บ่อ) หมู่ที่ 6 | เงินสะสม | กองช่าง | 100,0๐๐ | 99,000 |  |  |  |
| ๑9. | โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 2 บ่อ) หมู่ที 7 | เงินสะสม | กองช่าง | 100,0๐๐ | 99,000 |  |  |  |
| 20. | โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 3 บ่อ) หมู่ที 8 | เงินสะสม | กองช่าง | 150,000 | 148,500 |  |  |  |
| 21. | โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 2 บ่อ) หมู่ที 9 | เงินสะสม | กองช่าง | ๑00,๐๐๐ | 99,000 |  |  |  |
| 22. | โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 2 บ่อ) หมู่ที 10 | เงินสะสม | กองช่าง | ๑00,๐๐๐ | 99,000 |  |  |  |
| 23. | โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (จำนวน 4 บ่อ) หมู่ที 11 | เงินสะสม | กองช่าง | 200,๐๐๐ | 198,000 |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 4,190,000 | 4,158,500 |  |  |  |

– ๔๒ –

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายนานายลูน จิตรเสงี่ยม - นานางแต้ม จิตรกล้า หมู่ที่ 6 | เงินรายได้ | กองช่าง | ๒๐0,๐๐๐ | 163,994.62 |  |  |  |
| 2. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายโนนญ่าคู–ดอนเซียง น้อย หมู่ที่ 7 | เงินรายได้ | กองช่าง | ๒๐0,๐๐๐ | ๐.00 |  |  |  |
| 3. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายบ้านโนนโจด–บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ 9 | เงินรายได้ | กองช่าง | ๒๐0,๐๐๐ | 0.00 |  |  |  |
| 4. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายลำห้วยยาง–นานายนิรันดิ์ หมู่ที่ 5 | เงินรายได้ | กองช่าง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.00 |  |  |  |
|  | รวม |  |  | 800,000 | 163,994.62 |  |  |  |

– ๔๓ –

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑. | โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 673,0๐๐ | 651,800 |  |  |  |
| ๒. | โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ในเขตตำบลโนนคูณ จำนวน 5 โรงเรียน | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๒,๑96,๐๐๐ | 2,097,000 |  |  |  |
| ๓. | โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๒64,316 | 298,880.40 |  |  |  |
| ๔. | โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลโนนคูณ จำนวน 5 โรงเรียน | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 1,116,226.80 | 1,064,380.20 |  |  |  |
| ๕. | จัดซื้อวัสดุการศึกษาและค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 366,11๐ | 342,810 |  |  |  |
| ๖. | จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กกลางแจ้ง | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๑๐๐,๐๐๐ | 0.00 |  |  |  |
| ๗. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๕๐,๐๐๐ | 0.00 |  |  |  |
| ๘. | จัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 8๐,๐๐๐ | 80,000 |  |  |  |

– ๔๔ –

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม(ต่อ)

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙. | โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน (กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ) | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 2๐,๐๐๐ | 20,000 |  |  |  |
| ๑๐. | โครงการเข้าค่ายพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเตรียมสอบO-NET(กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ) | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 2๐,๐๐๐ | 20,0๐๐ |  |  |  |
| ๑๑. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามสำหรับเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านโนนสง่า | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |
| ๑๒. | โครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสนองมาตรฐานที่ 5(ค่ายเด็กดีรักการอ่านเขียน) รร.โนนคูณวิทยาคาร ฯ | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |
| ๑3. | โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โรงเรียนในเขตตำบลโนนคูณ) | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๒๐,๐๐๐ | ๐.00 |  |  |  |
| ๑4. | โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รร.บ้านโนนโจด | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |
| 15. | โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า รร.บ้านโสกมะตูม | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๒๐,๐๐๐ | ๐.00 |  |  |  |

– ๔๕ –

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม(ต่อ)

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑6. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 2, 9 | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 4๐,๐๐๐ | ๐.00 |  |  |  |
| ๑7. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 1, 6, 8 | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๖๐,๐๐๐ | 60,000 |  |  |  |
| 18. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4, 10 | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 4๐,๐๐๐ | ๐.00 |  |  |  |
| 19. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 3 , 7 , 11 | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๖๐,๐๐๐ | ๐.00 |  |  |  |
| ๒0. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 5 | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๒๐,๐๐๐ | ๐.00 |  |  |  |
| ๒1. | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2562 | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.00 |  |  |  |
| ๒2. | โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๔๐,๐๐๐ | 40,000 |  |  |  |
| ๒3. | โครงการแข่งขันฟุตซอลยุวชน-เยาวชนตำบลโนนคูณ (โจดกลางคัพ ต้านยาเสพติด ) | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 3๐,๐๐๐ | 0.00 |  |  |  |
| ๒4. | โครงการจัดขบวนเข้าร่วมประเพณีบุญเดือนสี่ อำเภอคอนสาร | เงินรายได้ | กองการศึกษา | ๑10,๐๐๐ | 110,000 |  |  |  |
| ๒5. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 22๐,๐๐๐ | 216,800 |  |  |  |
| ๒6. | โครงการส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมในตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 30,๐๐๐ | 30,000 |  |  |  |

– ๔๖ –

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม(ต่อ)

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 27. | โครงการสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 22๐,๐๐๐ | 220,000 |  |  |  |
| ๒8. | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนคูณ | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 20,๐๐๐ | 0.00 |  |  |  |
| 29. | โครงการบรรพชาสามเณรและบวชจาริณีภาคฤดูร้อน | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 50,000 | 0.00 |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 6,025,652.80 | 5,311,670.60 |  |  |  |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑. | โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | เงินรายได้ | กองสาธารณสุข | ๓๐,๐๐๐ | 30,000 |  |  |  |
| ๒. | โครงการจัดซื้อถังขยะประจำตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | กองสาธารณสุข | ๑5๐,๐๐๐ | 148,750 |  |  |  |
| ๓. | โครงการขุดบ่อขยะพร้อมฝังกลบ สำหรับทิ้งขยะประจำตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | กองสาธารณสุข | ๒๐๐,๐๐๐ | 0.00 |  |  |  |
| 4. | โครงการช่วยเหลือเรื่องวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยด้านการเกษตร หมู่ที่ 1-11 | เงินรายได้ | กองส่งเสริมการเกษตร | 50,000 | 0.00 |  |  | – ๔๗ –. |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5. | โครงการคลองสวย น้ำใส | เงินรายได้ | กองส่งเสริมการเกษตร | 5๐,๐๐๐ | 18,466 |  |  |  |
| 6. | โครงการชัยภูมิ ”บ้านสวยเมืองสุข “ | เงินรายได้ | กองส่งเสริมการเกษตร | 35,๐๐๐ | 0.00 |  |  |  |
| 7. | โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว | เงินรายได้ | กองส่งเสริมการเกษตร | 4๐,๐๐๐ | 25,415 |  |  |  |
| 8. | โครงการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ | เงินรายได้ | กองส่งเสริมการเกษตร | 4๐,๐๐๐ | 0.00 |  |  |  |
| 9. | โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข | เงินรายได้ | กองส่งเสริมการเกษตร | 4๐,๐๐๐ | 10,620 |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 635,000 | 233,251 |  |  |  |

–๔๘–

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑. | โครงการจัดซื้อเข่งเก็บขยะประจำรถเก็บขยะ | เงินรายได้ | กองสาธารณสุข | 5,000 | 0.00 |  |  |  |
| ๒. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | เงินรายได้ | กองสาธารณสุข | 100,000 | 49,000 |  |  |  |
| ๓. | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | เงินรายได้ | กองสาธารณสุข | 10,000 | 10,000 |  |  |  |
| ๔. | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เงินรายได้ | กองสาธารณสุข | 100,000 | 49,000 |  |  |  |
| ๕. | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง | เงินรายได้ | กองสาธารณสุข | 10,000 | 0.00 |  |  |  |
| 6. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เงินรายได้ | กองสาธารณสุข | 220,000 | 220,000 |  |  |  |
| 7. | โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย | เงินรายได้ | กองสาธารณสุข | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 465,000 | 348,000 |  |  |  |

– ๔๙ –

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑. | โครงการจัดการเลือกตั้ง | เงินรายได้ | สำนักปลัด | 300,000 | 0.00 |  |  |  |
| ๒. | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับอำเภอ) | เงินรายได้ | สำนักปลัด | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| ๓. | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ และทันสมัยในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน | เงินรายได้ | สำนักปลัด | 587,665 | 530,146.53 |  |  |  |
| 4. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เงินรายได้ | สำนักปลัด | 50,000 | 44,635 |  |  |  |
| 5. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรและประชาชนในตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | สำนักปลัด | 450,000 | 387,320 |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | เงินรายได้ | กองคลัง | 10,000 | 0.00 |  |  |  |
| 7. | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ และทันสมัยในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน | เงินรายได้ | กองคลัง | 197,000 | 175,993 |  |  |  |
| 8. | โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เงินรายได้ | สำนักปลัด | 20,000 | 18,720 |  |  |  |
| 9. | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ และทันสมัยในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน | เงินรายได้ | กองการศึกษา | 50,000 | 41,300 |  |  |  |

– ๕๐ –

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  และการบริหารจัดการ (ต่อ)

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 10. | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ และทันสมัยในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน | เงินรายได้ | กองสาธารณสุข | 30,000 | 19,961 |  |  |  |
| 11. | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ และทันสมัยในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน | เงินรายได้ | กองสวัสดิการฯ | 37,900 | 33,300 |  |  |  |
| ๑2. | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ และทันสมัยในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน | เงินรายได้ | กองช่าง | 549,200 | 475,323 |  |  |  |
| ๑3. | โครงการจัดฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) | เงินรายได้ | สำนักปลัด | 5,000 | 0.00 |  |  |  |
| ๑4. | โครงการทบทวนและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เงินรายได้ | สำนักปลัด | 10,000 | 10,000 |  |  |  |
| ๑5. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | สำนักปลัด | 5,000 | 5,000 |  |  |  |
| ๑6. | โครงการส่งเสริมป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในเขตตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | สำนักปลัด | 5,000 | 0.00 |  |  |  |
| 17. | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ และทันสมัยในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน | เงินรายได้ | กองส่งเสริมการเกษตร | 41,900 | 25,385 |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 2,368,665 | 1,787,083.53 |  |  |  |

– ๕๑ –

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

| ที่ | ชื่อโครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑. | โครงการจัดอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ | เงินรายได้ | กองสวัสดิการ | 30,000 | 0.00 |  |  |  |
| ๒. | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | เงินรายได้ | กองสวัสดิการ | 30,000 | 30,000 |  |  |  |
| ๓. | โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและคนพิการ | เงินรายได้ | กองสวัสดิการ | 100,000 | 77,400 |  |  |  |
| ๔. | โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ที่บ้าน | เงินรายได้ | กองสวัสดิการ | 30,000 | 0.00 |  |  |  |
| 5. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เงินรายได้ | กองสวัสดิการ | 400,000 | 347,650 |  |  |  |
| 6. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | กองสวัสดิการ | 13,087,200 | 10,137,600 |  |  |  |
| 7. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในเขตตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | กองสวัสดิการ | 3,920,000 | 3,721,600 |  |  |  |
| 8. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลโนนคูณ | เงินรายได้ | กองสวัสดิการ | 120,000 | 98,500 |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 17,717,200 | 14,412,750 |  |  |  |

– ๕๒ –